## 2020年扶贫资金项目计划安排情况表1
泰安高新区2020年扶贫资金项目计划安排情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源 | 资金规模 |  |  |  | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
[6 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 扶贫特惠保险补助资金 | 全区贫困人口 | 为全区享受政策的建档立卡贫困人口购买医疗商业补充保险和意外伤害保险。 | 医疗商业补充保费280元/人/年；人身意外伤害保费10元/人/年 | 省级财政专项扶贫资金、泰安高新区财政专项扶贫资金 |  | 37 |  | 40 | 2020.01-2020.12 | 泰安高新区扶贫办 | 杨锋 | 构建贫困群众防范因病、因意外致贫返贫的保险机制，促进贫困群众稳定脱贫。 | 为全区享受政策的建档立卡贫困人口购买医疗商业补充保险和意外伤害保险，采取特惠帮扶措施，努力构筑风险防范屏障
2 | 雨露计划补助资金 | 全区中高职在校贫困生 | 为全区2019年秋季学期有子女在校接受中、高等职业教育的建档立卡贫困家庭发放补助资金，每生每学期1500元 | 1500元/人/学期 | 省级财政专项扶贫资金、泰安高新区财政专项扶贫资金 |  | 16 |  |  | 2020.01-2020.09 | 泰安高新区扶贫办 | 杨锋 | 支持引导农村家庭贫困学生接受职业教育，阻断贫困代际传递发挥了重要作用。 | 为2019年秋季学期71名在校接受中、高等职业教育的建档立卡贫困家庭学生发放补助资金，每生每学期1500元。
3 | 小额扶贫信贷贴息资金和风险补偿金 | 泰安高新区 | 小额扶贫信贷贴息资金和风险补偿金 | 扶贫经营主体按贷款总额的3%进行贴息，贫困户贷款全额贴息。 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 2 | 2020.01-2020.12 | 泰安高新区扶贫办 | 杨锋 | 贴息资金按要求发放到位。 | 贷款贫困户通过发展贷款项目实现脱贫致富，贷款扶贫经营主体通过贷款项目增加收益，间接带动相关贫困户稳定增收，最终达到相关贫困户脱贫致富的目标。
4 | 孝善养老补助资金 | 全区60岁以上贫困老人 | 为全区60周岁以上的贫困老人发放孝善养老补贴 | 对年龄分别在60周岁、70周岁、80周岁你以上的，不和子女共享收支的，且主要靠子女赡养生活，本人不享受低保、五保等固定救助政策的建档立卡贫困群众，每年分别补贴600元、960元、1200元。 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 48 | 2020.01-2020.12 | 泰安高新区扶贫办 | 杨锋 | 积极引导广大群众争做孝顺子女、慈善楷模，实现贫困老人老有所依、老有所养、稳定脱贫，建立孝善养老长效机制，全面解决全区贫困老人的稳定脱贫问题 | 以孝善养老促稳定脱贫为导向，发挥子女孝敬老人的主体作用，落实子女对老人的赡养责任，解决农村贫困老年人的贫困问题。
5 | 北宋蔬菜批发市场综合业务楼项目 | 北宋市场 | 计划在北宋蔬菜批发市场建设综合业务楼，共4层，东西长约36.5米，南北约9.7米，建设面积约1562.08平方米左右 | 373万元 | 省级财政专项扶贫资金，市级专项财政扶贫资金，泰安高新区财政专项扶贫资金 |  | 100 | 193 | 80 | 2020.5-2020.9 | 良庄镇人民政府 | 高磊 | 项目建成后，预计每年产生收益22.38万元，可带动良庄镇652户1216人稳定脱贫，剩余收益用于发展各帮扶村内的公益事业 | 北宋蔬菜批发市场综合业务楼项目建成后，年收益约22.38元，带动贫困人口652户1216人
6 | 黄石崖光伏项目 | 黄石崖交易棚顶 | 在黄石崖村委前交易大棚棚顶建设光伏发电项目，本项目拟建设规模为110kw. | 55万元 | 省级财政专项扶贫资金 |  | 55 |  |  | 2020.5-2020.9 | 良庄镇人民政府 | 高磊 | 通过实施2020年度黄石崖交易棚顶光伏发电项目，项目预计年产生收益3.3万元，可带动4个村贫困户97户、182人实现稳定脱贫 | 黄石崖交易棚顶光伏项目建成后，项目预计年收益3.3万元，可带动4个村贫困户97户、182人。
7 | 连栋温室大棚 | 泰安高新区房村镇天泽家庭农场 | 新建连栋温室（960平方米）一处，包含：水肥一体化设备一套 | 55万元 | 省级财政专项扶贫资金 |  | 55 |  |  | 2020年4月-9月 | 房村镇人民政府 | 王超 | 项目实施后，预计每年产生收益3.3万元，可带动房村镇贫困户94户159人实现稳定脱贫 | 项目建成后，预计每年产生收益3.3万元左右，每年按各村投资额的6%分红给各村贫困户减贫，结余部分用于村集体公益事业。
8 | 西红柿专业批发市场升级综合改造扶贫项目 | 在鲁里村、西良甫交界处实施西红柿专业批发市场综合改造工程 | 新建综合服务中心2层（732平方米)一处，包含：信息服务平台，安装（200kvA）变压器1台，新建厕所2座，路面硬化620平方米，交易棚棚顶改造15588.3平方米；连栋温室大棚包含：种苗实验场2400平方，外遮阳膜连栋温室，看护及泵房、水肥一体化设备一套。 | 444万元 | 省级财政专项扶贫资金，市级专项财政扶贫资金，泰安高新区财政专项扶贫资金 |  | 92 | 182 | 170 | 2020年3月-2020年7月 | 房村镇人民政府 | 王超 | 项目实施后，预计产生收益26.64万元，可带动房村镇贫困户731户1271人实现稳定脱贫 | 项目建成后，预计产生收益26.64万元，按各村投资额的6%分红给各村贫困户 减贫和结余部分用于村集体公益事业改善村内环境
9 | 延北村道路提升改造项目 | 延北村 | 计划在延北村中心街长430米、宽5米的水泥路上铺垫沥青。 | 20万元 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 20 | 2020.5-2020.9 | 延北村 | 李兴亮 | 方便全体村民外出
10 | 南良庄村道路硬化项目 | 南良庄村 | 计划硬化村内文化广场西路长158米、宽8米。 | 20万元 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 20 | 2020.5-2020.9 | 南良庄村 | 赵志勇 | 方便全村村民出行
11 | 南官庄村便民服务大厅项目 | 南官庄村 | 计划建设便民服务大厅120平方米。 | 20万元 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 20 | 2020.5-2020.9 | 南官庄村 | 赵志刚 | 方便全村村民业务办理
12 | 石楼村自来水管道更新项目 | 石楼村 | 计划村内自来水管道更新，户户通水，总共493户。 | 20万元 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 20 | 2020.5-2020.9 | 石楼村 | 朱绍昌 | 方便全村村民饮水问题
13 | 良庄东村便民服务大厅项目 | 良庄东村 | 计划建设综合型便民服务大厅，长18米、宽10米，面积为180平方米。 | 20万元 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 20 | 2020.5-2020.9 | 良庄东村 | 张法利 | 方便全村村民办理业务
14 | 贫困人口稳定脱贫保障经费 | 泰安高新区 | 主要用于解决贫困人口“两不愁三保障”和“八有四净”问题 | 良庄镇、房村镇各安排15万元，由乡镇统筹安排使用 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 30 | 2020.1-2020.12 | 泰安高新区扶贫办 | 杨锋 | 主要用于解决贫困人口“两不愁三保障”和“八有四净”问题 | 区财政出资设立“贫困人口稳定脱贫保障经费”，良庄镇、房村镇各安排15万元，由乡镇统筹安排使用，主要用于解决贫困人口“两不愁三保障”和“八有四净”问题。
15 | 良庄镇良庄南村路灯安装基建项目 | 良庄南村 | 计划安装太阳能路灯100盏 | 区级资金20万元，村自筹0.3万元 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 20 | 2020.9.1-2020.9.26 | 良庄镇 | 高磊 | 方便村民夜间出行 | 基建项目
16 | 良庄镇北宋村路灯安装基建项目 | 北宋村 | 计划安装太阳能路灯100盏 | 区级资金20万元，村自筹0.3万元 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 20 | 2020.9.1-2020.9.26 | 良庄镇 | 高磊 | 方便村民夜间出行 | 基建项目
17 | 良庄镇大延东村路灯安装基建项目 | 大延东村 | 计划安装太阳能路灯100盏 | 区级资金20万元，村自筹0.3万元 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 20 | 2020.9.1-2020.9.26 | 良庄镇 | 高磊 | 方便村民夜间出行 | 基建项目
18 | 良庄镇东延东村路灯安装基建项目 | 东延东村 | 计划安装太阳能路灯50盏 | 区级资金10万元，村自筹0.15万元 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 10 | 2020.9.1-2020.9.26 | 良庄镇 | 高磊 | 方便村民夜间出行 | 基建项目
19 | 良庄镇查宣洛村道路硬化基建项目 | 查宣洛村 | 修建混凝土道路2592m2，其中，长648m，宽4m，厚18cm | 区级资金30万元，村自筹2.55万元 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 30 | 2020.9.1-2020.9.26 | 良庄镇 | 高磊 | 方便村民出行 | 基建项目
20 | 房村镇南滕村道路硬化项目 | 南滕村 | 硬化水泥道路4条，宽2米，总长1667m，共计3334m2。 | 区级资金20万元 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 20 | 2020.9-2020.11 | 房村镇人民政府 | 王超 | 方便村民出行 | 基建项目
| 房村镇北滕村道路硬化项目 | 北滕村 | 硬化水泥道路1条，宽6.5米，总长103m，共计669.5m2。 | 区级资金10万元 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 10
| 房村镇东杨庄村道路硬化项目 | 东杨庄村 | 硬化水泥道路3条，宽4米，总长357m，共计1428m2。 | 区级资金10万元 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 10
| 房村镇良二村道路硬化项目 | 良二村 | 硬化水泥道路1条，宽5.6米，总长400m，共计2240m2。 | 区级资金20万元 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 20
| 房村镇房村村道路铺设沥青 项目 | 房村村 | 铺设沥青道路2条，振兴路长741m*10m，小学路741m*8m，共计13338m2。 | 区级资金100万元 | 泰安高新区财政专项扶贫资金 |  |  |  | 100
合计 |  |  |  | 1460 |  |  | 355 | 375 | 730